**THUYẾT MINH TÍNH TIỀN CÔNG LAO ĐỘNG**

**ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP HỆ THỐNG**

Tên đề tài, mã số: Vai trò của Trưởng thôn trong thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở. Mã số DKH02A-2017

Đơn vị chủ trì: Ban Tín dụng Học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách khác

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Chương - Phó Giám đốc Ban TD HSSV&CĐTCSK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung côngviệc** | **Dự kiến kết qủa** | **Cán bộ thực hiện** | **Số ngày công tham gia (ngày)** |
| 1 | Nghiên cứu tổng quan | Xây dựng thuyết minh đề tài NCKH, báo cáo tổng quan vấn đề cần nghiên cứu | Nguyễn Văn Lý | 8 |
| Hoàng Thị Chương | 8 |
| Lê Duy Hưng | 7 |
| Nguyễn Thị Thu Hà | 7 |
| 2 | Đánh giá thực trạng | Báo cáo thực trạng vấn đề cần nghiên cứu | Đào Anh Tuấn | 8 |
| Đào Thị Thoan | 14 |
| Nguyễn Trung Hiếu | 14 |
| 3 | Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu; xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu | Báo cáo kết quả thu thập tài liệu, dữ liệu, xử lý số liệu, phân tích t.tin,… | Chu Ngọc Thành | 7 |
| Đỗ Văn Nhường | 7 |
| Nguyễn Thị Thu Hà | 7 |
| 4 | Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm, hoàn thiện quy trình công nghệ | Báo cáo về kết quả thí nghiệm, thử nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm,…. |  |  |
| 5 | Đề xuất giải pháp, kiến nghị, sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm, chế phẩm và đề xuất khác | Báo cáo kết quả về kiến nghị, giải pháp, sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm, kết quả khác | Nguyễn Văn Lý | 8 |
| Hoàng Thị Chương | 8 |
| Lê Văn Dũng | 14 |
| Chu Ngọc Thành | 7 |
| 6 | Tổng kết, đánhgiá | Báo cáo thống kê, báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp | Đào Anh Tuấn | 8 |
| Đỗ Văn Nhường | 7 |
| Lê Duy Hưng | 7 |
| **Tổng cộng** | |  |  | **146** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP**  *(Họ, tên và chữ ký)*  **Nguyễn Thị Thu Hà** | **CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI**  *(Họ, tên và chữ ký)*  **Hoàng Thị Chương** |